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УКРАЇНА

ЛАДИЖИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

Н А К А З
	25.06.2026
	
	                     № 74


	Про підготовку закладів загальної середньої освіти до роботи в умовах блекауту 


Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», на виконання доручення начальника Вінницької обласної військової адміністрації від 19 чер- вня 2026 року № 01.01-13/5947 за результатами наради із сільськими, селищними та міськими головами, яка відбулась 16 червня 2026 року, з метою підготовки до забезпечення  сталої безперервної роботи закладів освіти Ладижинської міської територіальної громади в умовах блекауту протягом осінньо-зимового періоду 2026/2027 навчального року:

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити план заходів з підготовки закладів загальної середньої освіти громади до автономної роботи в умовах блекауту протягом осінньо-зимового періоду 2026/2027 навчального року.
2. Керівникам закладів загальної середньої освіти :
2.1 Керуючись загальним планом, розробити та затвердити план заходів з підготовки закладу до автономної роботи в умовах блекауту.
2.2 Забезпечити оперативне внесення інформації щодо статусу готовності закладу до роботи в автономному режимі, наявних потреб та запланованих заходів, спрямованих на забезпечення безперервності освітнього процесу і функціонування закладів в умовах можливого припинення надання критично важливих послуг, до інформаційно-комунікаційної системи АІКОМ. 
2.3. Про хід виконання цього наказу інформувати відділ освіти щомісячно до 30 числа звітного місяця, 
3.    Головному спеціалісту Ларисі Осінській узагальнювати інформацію для подальшого інформування Департаменту гуманітарної політики обласної державної адміністрації про підготовку освіти громади до роботи в умовах блекауту в осінньо-зимовий період нового 2026/2027 навчального року.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 Начальник відділу освіти                                                             Інна КАПЕЛЮШНА
З наказом ознайомлена                                      Лариса Осінська
Додаток 1
до наказу відділу освіти 

Ладижинської міської ради

від 25.06.2026 р. №74  
План
заходів з підготовки закладів загальної середньої освіти

до роботи в умовах блекауту в осінньо-зимовий період 
2026-2027 навчального року 
	№ п/п
	Назва заходу
	Термін 

виконання

	1
	Виконати в закладах освіти організаційно-технічні заходи щодо підготовки до роботи в умовах можливого блекауту:

· виконання планових ремонтів та робіт, що забезпечують надійну експлуатацію устаткування: заміна частини теломережі, встановлення кранів на радіторах;
· створення нормативних запасів палива для альтернативних джерел енергопостачання;
· перевірка готовності до роботи наявних генераторів;
· проведення ремонту генераторів, що вийшли з ладу;
· дотримання вимог правил техніки безпеки та пожежної безпеки згідно з чинним законодавством;
	до 01.09.2026р.

	2
	Забезпечити оперативне залучення автономних джерел енергопостачання у випадку відключення від електропостачання.
	з 01.09.2026р.

	3
	Організувати підготовку, перепідготовку, навчання та перевірку знань з охорони праці персоналу, який здійснює експлуатацію та обслуговування об’єктів життєзабезпечення  навчальних закладів  
	до 01.10.2026р

	4
	Забезпечити своєчасне укладання договорів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, запасних частин та іншого обладнання
	до 01.08.2026р

	5
	Забезпечити укомплектування аварійним запасом обладнання, запасних частин, матеріалів та інструментів.
	до 01.10.2026р

	6
	Придбати локальні зарядні станції (типу Екофло)
(за потреби)
	до 01.10.2026р

	7
	· Оновити та, за потреби, скоригувати плани евакуації з урахуванням можливих відключень електроенергії й зв’язку.
· Перевірити готовність укриття: освітлення, вентиляція, вода, аптечки, засоби домедичної допомоги, 
· Провести додаткові тренування (евакуація, дії при надзвичайних ситуаціях, блекауті).

	до 01.09.2026р. 
до 01.10.2026р

	8
	· Створити/визначити єдиний канал зв’язку з учнями й батьками (месенджери, електронні щоденники, Viber-групи, сайт, сторінка закладу).
· Визначити механізми інформування учасників у разі відсутності мобільного зв’язку та інтернету (вертикаль сповіщення, оголошення, система оповіщення в закладі, друковані інформаційні листки).
· Визначення відповідальних осіб/чергових працівників за оперативну комунікацію й оповіщення.
	до 01.09.2026р. 


	 9
	· Провести оцінку 
- наявних запасів питної та технічної води, продуктів тривалого зберігання, засобів гігієни, пледів, термосів, вмісту аптечок, тощо; - наявного обладнання: ліхтарі, акумуляторні лампи, зарядні         станції, подовжувачі, радіоприймачі, керамічні обігрівачі, тощо.
За потреби оновити/ поповнити запаси та придбати необхідне.
· Визначитись щодо розміщення й доступності цих ресурсів (укриття, чергові кабінети, медпункт). Ознайомити персонал.

	до 01.09.2026р. 


	10
	Вжити заходів щодо забезпечення психологічної підтримки учасників освітнього процесу в нестабільних умовах. 
	протягом 

навчального року

	11
	· Забезпечити адаптацію навчальних програм: визначення критично важливих тем, які обов’язково мають бути вичитані в очному/ синхронному форматі.
· Підготувати друковані матеріали (роздатки, таблиці, зошити із завданнями) на випадок тривалого відключення електроенергії та інтернету.
	до 01.09.2026р. 



